## Planilha1
Descrição da ação | Objetivo | Meta | Início | Fim | Unidades envolvidas | Recursos necessários
Projeto nova Carteira de Identidade Nacional - CIN | Emissão de documento aos Desembargadores(as), Magistrados(as), servidores(as) com deficiência e servidores(as) sem deficiência | Atender 80% dos Desembargadores(as), Magistrados(as), servidores(as) com deficiência | 21.01.2025 | 27.06.2025 | Daps - SPr 2, Assessoria da Polícia Civil do TJSP e Diretoria de Comunicação Social – SPr 3 | Sala, equipamentos para emissão, divulgação da ação
Projeto: Expansão dos Postos de Atendimento da Central de Intermediação em Libras - CIL | Instalação do PAP - CIL | Atender 50% dos pédios da Capital com as instalações dos postos de atendimentos PAP-CIL | 17.01.2025 | 19.12.2025 | Daps, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, STI e SAAB | Disponibilizar equipamentos de informática, salas para instalação, mapeamento dos prédios
Projeto de Fluxo Mobiliário | Disponibilidade de mobiliários, equipamentos/software e demais necessidades dos servidores que ingressarem no TJ pelo sistema de cotas para PcD, bem como de funcionários que | Disponibilizar mobiliários, equipamentos/software e demais necessidas para 100% dos servidores ingressantes no TJ pelo sistema de cotas para PcD e que adquiriram a deficiência no decorrer do exercício funcional | 23.08.2024 | 19.12.2025 | Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP1 (Posse Capital) e SGP 1.2 (Posse Interior), Coordenadoria de Suprimentos - SAAB 5.3 e Secretaria da Tecnologia da Informação - STI | Quantitativo de material disponível pelo TJSP
Projeto Piloto : Identificação arquitetônica de unidadades cartorárias e setores administrativos por meio de QrCode - no Fórum João Mendes Júnior | Informação acessível aos usuários do prédio da Corte Paulista | Identificar 100% das unidades cartorárias e dos setores administrativos | 12.08.2025 | 19.12.2025 | Daps, SAAB e STI | Aplicativo e um hospedeiro para QrCode
Projeto Manhãs com Libras | Facilitar o atendimento de pessoas com deficiência auditiva no Judiciário paulista | Treinar 5% dos servidores do TJSP | 2025-02-01 | 19.12.2025 | Daps | Teams
Projeto Minuto Acessibilidade | Campanha de e-mail marketing mensal encaminhada aos colaboradores com conteúdo específico sobre o tema | Divulgação de e-mail marketing mensal a 100% dos servidores e magistrados do TJSP | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Daps | e-mails institucionais
6ª Edição da Semana da Acessibilidade | Debater questões sobre diversidade e inclusão social com especialistas | Eventos que são disponibilizados a 100% dos funcionários e magistrados do TJSP | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Daps | Teams
Curso: Práticas Inclusivas aos agentes de fiscalização e terceirizados | Capacitar os agentes de fiscalização e funcionários terceirizados para atendimento de pessoas com deficiência nos prédios do Judiciário Paulista | Capacitar, no ano de 2025, 70% dos agentes de fiscalização e terceirizados para atendimento de pessoas com deficiência nos prédios do Judiciário Paulista | 2025-04-01 | 2025-12-01 | Daps, SGP 5 e EJUS | Sala, equipamentos, telão e material didático
Treinamento dos servidores e terceirizados para atendimento dos Posto de Atendimento em Libras da Central de Intermediação em Libras - CIL | Capacitar Agentes de fiscalização e terceirizados sobre funcionalidade do PAP Cil instalados nos prédios | Capacitar 100% dos agentes de fiscalização/terceirizados sobre funcionalidade do PAP CIL instalados nos prédios | 2025-02-01 | 2025-03-01 | DAPS | sala CIL
“Oficinas para Diagnóstico e Debates sobre Políticas de Inclusão e Acessibilidade” | Realizar diagnóstico real, de demandas de servidores com deficiência, lotados nas 10 regiões administrativas de São Paulo, por meio de oficinas de escuta e debates, visando aprimorar as políticas de inclusão e acessibilidade da Corte paulista, em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo CNJ | Elaborar relatório com recomendações para aprimoramento das políticas de inclusão e acessibilidade da Corte paulista | 2025-08-01 | 2025-11-01 | Daps, SGP4 | Espaço para oficinas, material para registro e divulgação
Projeto curso de capacitação para servidores do Tribunal de Justiça, intitulado “Conhecer para Incluir”, promovido pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) | Capacitar, exclusivamente, os gestores das unidades cartorárias e administrativas da Corte paulista, para que compreendam melhor as necessidades dos servidores com deficiência, contribuindo para a eliminação de barreiras arquitetônicas, digitais, comunicacionais e atitudinais. Destaca-se, ainda, a importância do combate ao capacitismo, ou seja, ao preconceito, estigma e discriminação contra pessoas com deficiência. | Capacitar 80% dos gestores das unidades cartorárias e administrativas do TJSP | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Daps, SMPD | Sala, material didático, recursos audiovisuais
Projeto denominado “Melhorias da Acessibilidade no Tribunal de Justiça” | Visita ao Centro TEA (Transtorno do espectro Autista) e será direcionada, exclusivamente a servidores diagnosticados com TEA, bem como aqueles que possuem filhos na mesma condição. Agendada para o dia 29 de outubro de 2025 | Realizar a visita e produzir relatório de recomendações para melhorias na acessibilidade para servidores com TEA | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Daps | Transporte, material informativo
Projeto: Capacitar magistrados(as) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para atuarem de forma sensível, informada e comprometida com as demandas de acessibilidade e inclusão no âmbito do Judiciário paulista, em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e com os princípios da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência - CPA 2025/95563. | Capacitar magistrados(as) para promover uma atuação inclusiva e sensível às demandas das pessoas com deficiência no Judiciário | Capacitar 90% dos magistrados(as) do TJSP | 2026-01-01 | 2026-12-01 | Daps, EPM, SGP4 | Sala, material didático, equipe de instrutores
Projeto: São Paulo São Libras. Esse serviço permite a comunicação inclusiva entre pessoas surdas e servidores de Órgãos Estaduais. O objetivo é expandir o atendimento a pessoas surdas a todas as comarcas do interior do Estado de São Paulo, a título gratuito. Implantação da Central de Interpretação de Libras por meio de QrCode nas RAJS (parceria com a Escola da Inclusão da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência) | Expandir a comunicação inclusiva para pessoas surdas no interior do Estado | Implantar 100% das centrais de interpretação de Libras nas comarcas do interior | 2026-03-01 | 2026-12-01 | Daps, Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência | Equipamentos, software, treinamento de intérpretes
Projeto: Aquisição de Software denominado “ZoomText”. É um programa que amplia e lê em voz alta a tela do computador, direcionado a pessoas com baixa visão | Disponibilizar software de acessibilidade para servidores com baixa visão | Instalar e disponibilizar o ZoomText para 100% dos servidores com baixa visão do TJSP | 2025-01-01 | 2025-03-01 | Daps, STI | Licença do software, treinamento para uso
Projeto: Capacitação - Curso da nova Normativa ABNT NBR 17225, que traz requisitos e recomendações de acessibilidade para conteúdo e aplicações web aos servidores responsáveis pela Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça/SP, de acordo com a Resolução CNJ nº 401/21 | Capacitar equipe de TI para implementar e manter acessibilidade em conteúdos e aplicações web do TJSP | Capacitar 100% da equipe de TI responsável pelo desenvolvimento web | 2025-02-01 | 2025-04-01 | Daps, STI | Sala de treinamento, material didático, instrutor especialista