## Planilha1
Descrição da ação | Objetivo | Meta | Início | Fim | Unidades envolvidas | Recursos necessários
Projeto Melhorias da Acessibilidade no Tribunal de Justiça CPA 2023/39057 | Promover a ampliação, padronização e efetividade das condições de acessibilidade no Tribunal de Justiça, garantindo que pessoas com diferentes deficiências tenham autonomia, segurança e inclusão no acesso aos espaços físicos, serviços e informações do órgão. | Visitas monitoradas a locais públicos para conhecer boas práticas de acessibilidade (audiodescrição, LIBRAS, audioguia, rampas, elevadores, piso tátil e recursos sensoriais).Diagnosticar a acessibilidade atual do Tribunal de Justiça, identificando barreiras físicas e comunicacionais. Elaborar um plano de melhorias, definindo ações prioritárias, além de elaboração de cronograma. Implementar adaptações acessíveis nos espaços e serviços do Tribunal. Capacitar servidores para atendimento inclusivo. Monitorar e avaliar os resultados, ajustando as ações conforme a necessidade. | 2023-04-01 | 2026-12-01 | Daps
Projeto de Fluxo Mobiliário - Estudos para definição do fluxo de solicitações de mobiliários destinados a pessoas com deficiências. | Disponibilidade de mobiliários, equipamentos/softwares e demais necessidades dos servidores que ingressarem no TJ, pelo sistema de cotas para PcD, bem como de funcionários que adquiriram a sua deficiência no decorrer da vida funcional. | Disponibilizar mobiliários, equipamentos/softwares e demais necessidades para 100% dos servidores ingressantes no TJ pelo sistema de cotas para PcD ou que adquiriram a deficiência no decorrer do exercício funcional | ag/24 | 2026-12-01 | SGP1 (Posse Capital) e SGP 1.2 (Posse Interior), Coordenadoria de Suprimentos - SAAB 5.3 e Secretaria da Tecnologia da Informação - STI
Placas com descritivo em braille referentes às instalações de novas unidades judiciais. | Garantir a identificação acessível das novas unidades judiciais do TJSP, por meio da instalação de placas com descritivo em braille, promovendo autonomia e orientação segura para pessoas com deficiência visual. | Instalar placas em braille em todas as novas unidades judiciais, padronizadas conforme as normas de acessibilidade, assegurando leitura tátil adequada e plena acessibilidade aos espaços. | 2025-02-01 | 2026-12-01 | Daps/SAAB
Projeto: Aquisição de Software denominado “ZoomText”. É um programa que amplia e lê em voz alta a tela do computador, direcionado a pessoas com baixa visão. | Prover aos servidores e magistrados do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) solução tecnológica que amplie a autonomia e a acessibilidade digital de pessoas com baixa visão, por meio da implementação do software ZoomText — ferramenta de ampliação e leitura de tela. | Validar a usabilidade e a eficácia do ZoomText, com apoio da empresa Tecassistiva, por meio de testes realizados por servidores com baixa visão, coletando pareceres técnicos para subsidiar a decisão de aquisição e implantação institucional da ferramenta. | 2025-04-01 | 2026-12-01 | Daps/STI
Proposta apresentada por servidor integrante da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, referente ao tema “Planejamento de Adaptação ao(à) novo(a) servidor(a) público(a) com Diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – TEA no TJSP”. | Identificar os desafios enfrentados por novos servidor(a) com TEA e por seus gestores, desde a posse no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), estruturando fluxo de atendimento desde a nomeação até a adaptação do ambiente de trabalho e promovendo ações formativas sobre TEA e empatia da equipes e gestores. | Estabelecer protocolo institucional de acolhimento e adaptação para servidores(as) com TEA, incluindo:– definição de etapas e responsáveis no processo de integração;– orientação e suporte à equipe gestora;– oferta de cursos sobre TEA e convivência inclusiva,de modo a garantir uma inserção adequada, respeitosa e acessível ao novo ambiente de trabalho. | 2025-09-01 | 2026-12-01 | Daps
Projeto !Olhar Acessível que objetiva firmar convênio com a empresa Ray-Ban (Luxottica Brasil), voltado especificamente para servidores com deficiência visual. | Firmar convênio entre o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) e a empresa Ray-Ban (Luxottica Brasil) para oferecer óculos corretivos e inteligentes a servidores com deficiência visual, promovendo saúde ocular, autonomia funcional e inclusão no ambiente de trabalho. | Disponibilizar condições diferenciadas para aquisição de óculos adaptados às necessidades dos servidores, realizar campanhas de avaliação oftalmológica e incentivar o uso de tecnologias assistivas, monitorando os resultados pelo número de atendimentos, tipos de óculos adquiridos e nível de satisfação, a fim de aprimorar continuamente a parceria e ampliar a acessibilidade institucional. | 2025-10-01 | 2026-12-01 | Daps
Projeto intitulado "Treinamento Inclusivo de Emergência – Acessibilidade em Situações de Risco", destinado aos servidores do TJSP convocados para atuação como brigadistas de incêndio, lotados em prédios da capital e interior. | Capacitar brigadistas do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) para atuar de forma inclusiva e segura em situações de emergência, garantindo atendimento adequado a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. | Realizar treinamento prático envolvendo simulações reais com diversos perfis de usuários (pessoas com deficiência visual, surdos, usuários de cadeira de rodas, pessoas idosas, gestantes e outros), a fim de sensibilizar os brigadistas e demonstrar como identificar barreiras existentes nos prédios do TJSP, além de aprimorar protocolos de evacuação acessível. | 2025-11-01 | 2026-12-01 | Daps/SAAB/SGP4
Projeto: Expansão dos Postos de Atendimento da Central de Intermediação em Libras - CIL | Instalação do PAP - CIL | Atender 100% dos pédios da Capital com as instalações dos postos de atendimentos PAP-CIL | 2026-02-01 | 2026-12-01 | Daps, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, STI e SAAB
Capacitação de magistrados(as) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para atuarem de forma sensível, informada e comprometida com as demandas de acessibilidade e inclusão no âmbito do Judiciário paulista, em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e com os princípios da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. | Capacitar magistrados(as) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para atuarem de forma sensível, informada e comprometida com as demandas de acessibilidade e inclusão, alinhadas às diretrizes do CNJ e aos princípios da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. | Oferecer formação específica que desenvolva conhecimentos, atitudes e práticas inclusivas, fortalecendo a atuação jurisdicional acessível e garantindo que magistrados(as) reconheçam, compreendam e apliquem parâmetros de acessibilidade e inclusão no exercício de suas funções. | 2025-07-01 | dez/226 | Daps/EPM
Projeto Piloto: Identificação arquitetônica de unidadades cartorárias e setores administrativos por meio de QrCode - no Fórum João Mendes Júnior | Informação acessível aos usuários do prédio da Corte Paulista | Identificar 100% das unidades cartorárias e dos setores administrativos | ag/25 | 2026-12-01 | Daps, SAAB e STI
Projeto Manhãs com Libras - 4ª Edição | Facilitar o atendimento de pessoas com deficiência auditiva no Judiciário paulista | Treinar 5% dos servidores do TJSP | 2026-02-01 | 2026-12-01 | Daps
Projeto Minuto Acessibilidade | Campanha de e-mail marketing mensal encaminhada aos servidores e Magistrados, com conteúdo específico sobre o tema | Divulgação de e-mail marketing mensal a 100% dos servidores e magistrados do TJSP | 2026-01-01 | 2026-12-01 | Daps
7ª Edição da Semana da Acessibilidade | Debater questões sobre diversidade e inclusão social com especialistas no tema, com palestras e apresentações | Eventos que são disponibilizados a 100% dos funcionários e magistrados do TJSP | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Daps
Curso: Práticas Inclusivas aos agentes de fiscalização e terceirizados do Tribunal de Justiça | Capacitar os agentes de fiscalização e funcionários terceirizados para atendimento de pessoas com deficiência nos prédios do Judiciário Paulista | Capacitar, no ano de 2026, 70% dos agentes de fiscalização e terceirizados para atendimento de pessoas com deficiência nos prédios do Judiciário Paulista | 2026-03-01 | 2026-10-01 | Daps, SGP 4 e EJUS
Treinamento dos servidores e terceirizados para atendimento dos Posto de Atendimento em Libras da Central de Intermediação em Libras - CIL | Capacitar Agentes de fiscalização e terceirizados sobre a funcionalidade do PAP Cil instalados nos prédios | Capacitar 100% dos agentes de fiscalização/terceirizados sobre funcionalidade do PAP CIL instalados nos prédios | 2026-03-01 | 2026-11-01 | DAPS
Projeto: São Paulo São Libras - Fornecimento de QRcodes em todo o Estado de São Paulo, objetivando a garantia da acessibilidade a toda a sociedade que tenha deficiência auditiva e que buscam o Poder Judiciário. | Serviço que possibilita a comunicação entre pessoas surdas e servidores de órgãos estaduais. Objetivo: expandir o atendimento em Libras a todas as comarcas do interior do Estado de São Paulo, de forma gratuita. | Atender 100% dos pédios das Comarcas do Interior de São Paulo, com as instalações de QRCodes | 2026-01-01 | 2026-10-01 | Daps e Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SDPcD)
Curso de capacitação “Conhecer para Incluir” | Capacitação destinada aos gestores das unidades cartorárias e administrativas deste Tribunal | Capacitar 100% os gestores | 2026-02-01 | 2026-11-01 | Daps e Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência – SMPED
Projeto voltado à acessibilidade e inclusão durante as visitas técnicas e monitoradas no Tribunal de Justiça de São Paulo | Garantir acessibilidade e inclusão plena nas visitas técnicas e monitoradas realizadas no Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio da identificação, adequação e implementação de melhorias estruturais, comunicacionais e atitudinais, assegurando que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida possam participar das visitas em igualdade de condições com os demais visitantes, em conformidade com as normas da ABNT e com a preservação do patrimônio histórico. | Implementar um conjunto de adaptações estruturais, comunicacionais e procedimentais que assegurem que todas as visitas técnicas e monitoradas ao TJSP sejam acessíveis a pessoas com diferentes tipos de deficiência, atendendo às diretrizes da ABNT NBR 9050 e garantindo condições adequadas de participação, segurança e autonomia. | 2026-02-01 | 2026-12-01 | Daps/SAAB/SPr4/SPr 4.3 (museu)
Curso: “Práticas Inclusivas de Atendimento ao Público”, destinado exclusivamente às equipes da SPr 4.2 – Coordenadoria de Relações Públicas, Arte e Cultura, e da SPr 4.3 – Coordenadoria do Museu, responsáveis pelas visitas técnicas monitoradas realizadas no Palácio da Justiça | Promover a capacitação das equipes da SPr 4.2 – Coordenadoria de Relações Públicas, Arte e Cultura e da SPr 4.3 – Coordenadoria do Museu, responsáveis pelas visitas técnicas monitoradas realizadas no Palácio da Justiça, por meio do Curso “Práticas Inclusivas de Atendimento ao Público”, destinado exclusivamente a esses servidores, visando ao aprimoramento das ações de acessibilidade e inclusão no atendimento ao público. | Capacitar 100% os servidores das unidades | 2026-04-01 | 2026-12-01 | Daps, SGP 4 e EJUS
Atualização do Curso Acessível para Desempenho de Tarefas – Leitor de Telas JAWS. | Garantir que magistrados e servidores com deficiência visual tenham pleno acesso à tecnologia assistiva, ampliando autonomia, independência e inclusão no ambiente de trabalho por meio da atualização do Curso Acessível para Desempenho de Tarefas – Leitor de Telas JAWS. | Atualizar e aperfeiçoar o curso existente, incorporando novos conteúdos, recursos e práticas de uso do leitor de telas JAWS, de modo a assegurar que pessoas com deficiência visual utilizem de forma eficiente as ferramentas tecnológicas necessárias ao desempenho de suas funções no Tribunal. | 2026-03-01 | 2026-12-01 | Daps/SGP 4
Implementação da acessibilidade na Página do Diário Eletrônico da Justiça - Dejesp | Garantir que a Página do Diário Eletrônico da Justiça (Dejesp) ofereça navegação plenamente acessível, coerente e inclusiva, permitindo que pessoas com deficiência utilizem todas as funções — especialmente o calendário/datepicker — de forma autônoma, segura e compatível com leitores de tela, conforme diretrizes institucionais e recomendações técnicas de acessibilidade digital. | Corrigir falhas de acessibilidade — especialmente no calendário/datepicker, tabulação, estrutura ARIA e feedbacks — e validar as melhorias com usuários PCDs e ferramentas técnicas, assegurando conformidade e usabilidade inclusiva. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | Daps/STI